Hospelyra

خطة تنفيذ المشروع

من التصميم وتجهيز المشاريع إلى التكامل والاختبار والعرض النهائي

الهدف: تنظيم العمل بين أعضاء الفريق، وتجهيز واجهات Frontend قابلة للتطوير بالتوازي مع تعلّم وتنفيذ Backend، ثم ربط الأجزاء واختبارها قبل التسليم.

## مبدأ التنفيذ الأساسي

يبدأ الفريق بتطوير الواجهات باستخدام Static / Mock Data، بينما يُنفّذ مسؤول الـ Backend واجهة البرمجة تدريجيًا. بعد ذلك تُربط الواجهات بالـ REST API، ثم تُختبر الوظائف والصلاحيات ويُجهّز Demo قابل للعرض.

# 1. نظرة عامة على المشروع

Hospelyra منصة لإدارة المستشفيات، وتتكوّن من أربع واجهات Frontend مستقلة وBackend API واحد.

| الجزء | الوظيفة الأساسية |
| --- | --- |
| Main Website | التعريف بالمنصة، عرض المميزات والخطط، الأسئلة الشائعة، وصفحات تسجيل الدخول والتسجيل واستعادة كلمة المرور. |
| Platform Admin Dashboard | إدارة المستشفيات المسجلة، طلبات الانضمام، الاشتراكات، الخطط وإعدادات المنصة. |
| Hospital Dashboard | إدارة المواعيد والأطباء والمرضى والموظفين والأقسام وإعدادات المستشفى. |
| Patient Portal | عرض المواعيد وتفاصيلها والبيانات الشخصية والإشعارات الخاصة بالمريض. |
| Backend API | المصادقة، الصلاحيات، منطق الأعمال، التعامل مع قاعدة البيانات وتوفير REST API للواجهات. |

## النطاق المقترح للنسخة الأولى (MVP)

الأولوية للوظائف الأساسية: تسجيل المستشفى ومراجعة الطلب، تسجيل الدخول والصلاحيات، إدارة الأطباء والمرضى والمواعيد.

يمكن إضافة الأقسام والموظفين وإدارة الخطط والإشعارات الأساسية حسب الوقت المتاح.

تُؤجَّل بوابة الدفع الحقيقية والمحادثات الفورية والفيديو كول والتكاملات الطبية المعقدة.

## التقنيات المقترحة

| الجزء | التقنيات |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind CSS + React Router |
| State Management | Redux Toolkit عند الحاجة |
| Backend | Node.js + Express.js |
| Database | MongoDB + Mongoose |
| API Communication | Axios |
| Version Control | Git + GitHub |
| UI Design | Google Stitch أو Figma |

ملاحظة: استخدام JavaScript بدل TypeScript قرار مبدئي، ويجب التأكد من متطلبات DEPI قبل اعتماده نهائيًا.

# 2. مراحل التنفيذ

## المرحلة الأولى: Design & References

الحالة: شبه منتهية. الهدف هو توفير مرجع بصري واضح لكل واجهة قبل بدء التنفيذ.

تثبيت الصفحات الأساسية للمواقع الأربعة.

توليد واختيار التصميمات المرجعية باستخدام أداة AI.

تحديد الألوان والخطوط والمسافات والمكونات المشتركة.

مراجعة وضوح التصميم وملاءمته للشاشات المختلفة.

ناتج المرحلة: تصميم مرجعي معتمد لكل موقع، يكفي لبدء التنفيذ دون إعادة اتخاذ القرارات البصرية في كل صفحة.

## المرحلة الثانية: Project Setup & Structure

الهدف هو تجهيز المشاريع وإعداداتها الأساسية قبل تسليمها لأعضاء الفريق.

إنشاء أربعة مشاريع React مستقلة باستخدام Vite.

إعداد Tailwind CSS وReact Router، وإضافة Redux Toolkit عند الحاجة.

إنشاء Layout أساسي ومثال لمكوّن مشترك.

توحيد أسلوب تسمية الملفات وطريقة تنظيم الصفحات والمكونات.

إنشاء Repository مستقل للـ Backend وتجهيز هيكله الأولي.

ناتج المرحلة: يستطيع كل عضو تشغيل مشروعه والبدء في تنفيذ الصفحات مباشرة.

## المرحلة الثالثة: Parallel Development

هذه هي مرحلة العمل الأساسية، ويعمل خلالها الـ Backend والـ Frontend بالتوازي.

### مسؤول الـ Backend

تعلم أساسيات Node.js وExpress أثناء التطبيق العملي.

إنشاء السيرفر والـ Routes والـ Controllers.

الاتصال بقاعدة MongoDB باستخدام Mongoose.

بناء الـ Models الأساسية تدريجيًا.

تنفيذ Authentication والصلاحيات والـ APIs حسب الأولوية.

اختبار كل Endpoint فور اكتماله باستخدام Postman أو أداة مشابهة.

### باقي الفريق — Frontend

تنفيذ الـ Layout والـ Navigation لكل موقع.

بناء الصفحات والمكونات اعتمادًا على التصميمات.

استخدام Static / Mock Data بدل انتظار الـ Backend.

تنفيذ Forms والتفاعلات الأساسية والبحث والفلترة المطلوبة.

إضافة Loading وEmpty وError States عند الحاجة.

مراجعة Responsive Design واختبار الصفحات محليًا.

### تقسيم داخلي مقترح للمرحلة

| الفترة | تركيز الـ Backend | تركيز الـ Frontend |
| --- | --- | --- |
| الفترة الأولى | إعداد المشروع والسيرفر وأول Endpoint. | تجهيز Layout والمكونات الأساسية لكل واجهة. |
| الفترة الثانية | MongoDB وMongoose وأول Models وعمليات CRUD. | بناء الصفحات الرئيسية باستخدام Mock Data. |
| الفترة الثالثة | Authentication وAuthorization والـ APIs ذات الأولوية. | استكمال الصفحات والفورمات والتفاعلات وحالات الواجهة. |

ناتج المرحلة: واجهات مكتملة إلى حد كبير ببيانات تجريبية، وBackend يتقدم تدريجيًا مع توثيق وتجربة الـ Endpoints أولًا بأول.

## المرحلة الرابعة: REST API Integration

الهدف هو استبدال البيانات الثابتة ببيانات حقيقية وربط الواجهات بالـ Backend، مع استكمال منطق النظام والتحقق من البيانات والصلاحيات.

إعداد Axios Instance في كل مشروع واستخدام VITE_API_BASE_URL لتحديد عنوان الـ API.

استبدال Mock Data باستدعاءات API تدريجيًا.

ربط عمليات Create وRead وUpdate وDelete بحسب متطلبات كل Feature.

تنفيذ Frontend Validation وBackend Validation.

ربط تسجيل الدخول والتحقق من الهوية والأدوار.

إظهار حالات Loading وSuccess وEmpty وError وUnauthorized.

إصلاح مشاكل اختلاف أسماء الحقول أو شكل الـ Response بين الواجهة والـ API.

التحقق من أن كل مستخدم يصل فقط إلى البيانات والعمليات المسموح بها.

ناتج المرحلة: الوظائف الأساسية تعمل ببيانات قاعدة البيانات، والواجهات متصلة بالـ API مع معالجة مناسبة للأخطاء والصلاحيات.

ملاحظة تقنية: متغيرات VITE_ تكون مرئية في كود الواجهة المنشور؛ لا تُخزَّن فيها كلمات مرور أو مفاتيح سرية.

## المرحلة الخامسة: Testing & Final Demo

اختبار الوظائف الأساسية من البداية للنهاية.

اختبار تسجيل الدخول والصلاحيات وعزل بيانات المستشفيات.

اختبار المواعيد وإدارة الأطباء والمرضى وتسجيل المستشفى ومراجعة طلبها.

اختبار التصميم على الكمبيوتر والتابلت والموبايل.

إصلاح الأخطاء حسب الأولوية: Critical ثم High ثم Medium ثم Low.

إضافة الأفكار المؤجلة فقط إذا سمح الوقت دون التأثير على الاستقرار.

نشر الواجهات الأربعة والـ API وإعداد بيانات تجريبية للعرض.

تجهيز README وطريقة تشغيل المشاريع وسيناريو Demo واضح.

ناتج المرحلة: نسخة مستقرة نسبيًا ومنشورة وجاهزة للعرض والتجربة.

# 3. هيكل ملفات الـ Frontend

تُدار كل واجهة في مشروع مستقل. الهياكل التالية نقطة بداية قابلة للتعديل حسب احتياج كل موقع.

## أ. Main Website — Hospelyra-Website

Hospelyra-Website/

├── public/

├── src/

│   ├── assets/ (images, icons)

│   ├── components/ (common, layout, home)

│   ├── pages/ (Home, FAQs, Login, Register, ForgotPassword)

│   ├── layouts/ (MainLayout.jsx)

│   ├── routes/ (AppRouter.jsx)

│   ├── services/

│   ├── data/ (mockData.js)

│   ├── hooks/

│   ├── utils/

│   ├── App.jsx

│   ├── main.jsx

│   └── index.css

├── .env.example

├── package.json

└── README.md

## ب. Platform Admin — Hospelyra-Platform-Admin

Hospelyra-Platform-Admin/

├── public/

├── src/

│   ├── assets/

│   ├── components/ (common, layout, tables, forms)

│   ├── layouts/ (DashboardLayout.jsx)

│   ├── pages/ (Overview, Hospitals, Subscriptions, Plans, Users, Settings)

│   ├── routes/

│   ├── services/

│   ├── data/

│   ├── hooks/

│   ├── utils/

│   ├── App.jsx

│   ├── main.jsx

│   └── index.css

├── .env.example

├── package.json

└── README.md

## ج. Hospital Dashboard — Hospelyra-Hospital

Hospelyra-Hospital/

├── public/

├── src/

│   ├── assets/

│   ├── components/ (common, layout, tables, forms, dashboard)

│   ├── layouts/ (HospitalLayout.jsx)

│   ├── pages/ (Overview, Appointments, Doctors, Patients, Staff, Departments, Settings)

│   ├── routes/

│   ├── services/

│   ├── data/

│   ├── hooks/

│   ├── utils/

│   ├── App.jsx

│   ├── main.jsx

│   └── index.css

├── .env.example

├── package.json

└── README.md

## د. Patient Portal — Hospelyra-Patient

Hospelyra-Patient/

├── public/

├── src/

│   ├── assets/

│   ├── components/ (common, layout)

│   ├── layouts/ (PatientLayout.jsx)

│   ├── pages/ (Home, Appointments, AppointmentDetails, Profile, Notifications)

│   ├── routes/

│   ├── services/

│   ├── data/

│   ├── hooks/

│   ├── utils/

│   ├── App.jsx

│   ├── main.jsx

│   └── index.css

├── .env.example

├── package.json

└── README.md

## قواعد تنظيم الـ Frontend

لا يلزم إنشاء كل الملفات من اليوم الأول؛ أضيفوا الملفات عند الحاجة.

توضع البيانات التجريبية في data أو خلف Services منفصلة لتسهيل استبدالها بالـ API.

تُستخدم Redux Toolkit للحالة المشتركة التي تحتاجها فعلًا، وليس في كل مكان تلقائيًا.

تُراجع المكونات المشتركة والتصميمات لتقليل التكرار والاختلاف بين الواجهات.

# 4. هيكل ملفات الـ Backend

المشروع الخلفي سيكون في Repository مستقل باسم Hospelyra-API، ويُبنى تدريجيًا أثناء التعلم.

Hospelyra-API/

├── src/

│   ├── config/ (db.js)

│   ├── models/ (User, Hospital, Subscription, Plan, Doctor, Patient, Appointment, Department)

│   ├── modules/

│   │   ├── auth/ (auth.routes.js, auth.controller.js, auth.service.js)

│   │   ├── hospitals/

│   │   ├── subscriptions/

│   │   ├── plans/

│   │   ├── doctors/

│   │   ├── patients/

│   │   ├── appointments/

│   │   └── departments/

│   ├── middlewares/ (authenticate.js, authorize.js, validate.js, errorHandler.js)

│   ├── validators/

│   ├── utils/

│   ├── app.js

│   └── server.js

├── .env.example

├── .gitignore

├── package.json

└── README.md

## وظائف الأجزاء الرئيسية

| المجلد/الملف | المسؤولية |
| --- | --- |
| config | إعداد الاتصال بقاعدة البيانات. |
| models | تعريف شكل البيانات والعلاقات باستخدام Mongoose. |
| modules | تنظيم الوظائف حسب الـ Feature. |
| routes | تعريف Endpoints وربطها بالـ Controllers. |
| controllers | استقبال الطلبات وإرجاع الاستجابات. |
| services | تنفيذ منطق العمل عند الحاجة. |
| middlewares | التحقق من الهوية والصلاحيات ومعالجة الطلبات. |
| validators | التحقق من صحة البيانات المدخلة. |
| utils | دوال مساعدة مشتركة. |
| app.js | إعداد Express والـ Middleware والـ Routes. |
| server.js | تشغيل السيرفر. |

ابدأ بالهيكل الأساسي فقط، ثم أضف ملفات كل Module عند بدء تنفيذه. لا تحاول بناء جميع الملفات والطبقات قبل فهم الحاجة إليها.

# 5. الاتفاق على REST API قبل التكامل

حتى لو كانت الواجهات تستخدم Mock Data، يجب الاتفاق مبكرًا على أسماء الحقول وشكل الاستجابات والـ Endpoints الأساسية.

## أمثلة توضيحية على Endpoints

POST /api/auth/login

POST /api/auth/register-hospital

GET  /api/auth/me

GET  /api/hospitals

GET  /api/hospitals/:id

PATCH /api/hospitals/:id/status

GET /api/doctors

POST /api/doctors

GET /api/patients

GET /api/appointments

POST /api/appointments

PATCH /api/appointments/:id

هذه أمثلة أولية وليست قائمة نهائية. يجب اعتماد الـ Endpoints وفقًا للـ Features والصلاحيات الفعلية.

## شكل استجابة موحّد — مثال

{

"success": true,

"data": [],

"message": "Appointments retrieved successfully"

}

كل Endpoint يُختبر فور اكتماله، وتُوثق طريقة استخدامه حتى يستطيع فريق الـ Frontend ربطه دون تخمين.

# 6. الأدوار والأمان

## الأدوار المقترحة

| Role | الصلاحية العامة |
| --- | --- |
| PLATFORM_ADMIN | إدارة المنصة والمستشفيات والاشتراكات. |
| HOSPITAL_ADMIN | إدارة المستشفى المرتبطة بحسابه فقط. |
| DOCTOR | الوصول إلى وظائف الطبيب المصرح بها. |
| STAFF | تنفيذ العمليات المسموح بها للموظفين. |
| PATIENT | الوصول إلى بياناته ومواعيده فقط. |

يجب فرض الصلاحيات داخل الـ Backend، وليس بمجرد إخفاء عناصر الواجهة.

كل عملية على بيانات مستشفى يجب أن تتحقق من ارتباط المستخدم بالمستشفى المناسبة.

يجب ألا يستطيع المريض الوصول إلى بيانات مريض آخر بتغيير ID في الطلب.

لا تُخزّن كلمات المرور كنص صريح، ولا ترفع الأسرار إلى GitHub.

استخدموا بيانات تجريبية غير حقيقية أثناء التطوير والعرض.

# 7. توزيع الأدوار المقترح للفريق

| العضو | المسؤولية الأساسية |
| --- | --- |
| أنت — Team Leader | تنسيق العمل، متابعة Backend، Authentication/Authorization، تكامل الـ API ومراجعة التغييرات المهمة. |
| العضو 2 | Main Website: الصفحات العامة وصفحات الدخول والتسجيل. |
| العضو 3 | Platform Admin Dashboard. |
| العضو 4 | Hospital Dashboard. |
| العضو 5 | Patient Portal. |
| العضو 6 | مساعدة في المكونات المشتركة وResponsive Design والاختبارات والتكامل حسب الحاجة. |

هذا توزيع مبدئي؛ يُراجع بعد معرفة مستوى كل عضو وتفضيلاته. كل عضو مسؤول عن اختبار وتوثيق الجزء الذي ينفذه.

# 8. متابعة المهام

يمكن استخدام Trello أو GitHub Projects بلوحة تحتوي على الأعمدة التالية:

Backlog

To Do

In Progress

In Review

Testing

Done

كل مهمة ينبغي أن تحتوي على وصف واضح، ومسؤول، وأولوية، وموعد مستهدف، وشروط قبول. وفي المتابعة اليومية يذكر كل عضو: ما الذي أنجزه؟ ما التالي؟ وما الذي يعطله؟

# 9. المخاطر وكيفية التعامل معها

| المخاطرة | طريقة التعامل |
| --- | --- |
| تأخر الـ Backend | ابدأ به تدريجيًا واختبر كل Endpoint فور اكتماله، واستمر في استخدام Mock Data بالواجهة. |
| اختلاف شكل البيانات | اعتماد API Contracts وأسماء الحقول قبل التكامل. |
| تباين التصميمات | استخدام Design System ومكونات مشتركة. |
| تعارضات Git | فروع مستقلة وPull Requests ومراجعة قبل الدمج. |
| ضيق الوقت | تنفيذ الوظائف الأساسية أولًا وتأجيل الإضافات. |
| مشاكل الصلاحيات | اختبار كل Role وعزل بيانات المستشفيات مبكرًا. |
| تأخر النشر | تجربة النشر مبكرًا وعدم تركه لآخر يوم. |

# 10. معايير الجاهزية للعرض النهائي

الواجهات الأربعة منشورة وتفتح دون أخطاء حرجة.

الـ Backend متصل بقاعدة البيانات ويعمل على بيئة النشر.

الوظائف الأساسية تعمل ببيانات حقيقية وليست Mock Data فقط.

تسجيل الدخول والصلاحيات يعملان حسب الأدوار المعتمدة.

لا يمكن لمستخدم الوصول إلى بيانات لا تخصه أو لا يملك صلاحية رؤيتها.

المواعيد والأطباء والمرضى تعمل وفق نطاق الـ MVP.

التصميم متجاوب، ورسائل الخطأ والحالات الفارغة واضحة.

ملفات README تشرح التشغيل والإعدادات المطلوبة.

يوجد سيناريو Demo واضح وبيانات تجريبية غير حساسة.

# 11. الخطوات التالية مباشرة

☐ اعتماد الصفحات والـ Features الأساسية مع الفريق والمشرف.

☐ تأكيد متطلبات DEPI بخصوص JavaScript أو TypeScript.

☐ اختيار التصميمات النهائية وتثبيت Design System.

☐ إنشاء Repositories وتجهيز المشاريع الأربعة.

☐ تجهيز Backend Repository بهيكل أساسي فقط.

☐ توزيع المهام وبدء تطوير الواجهات ببيانات Mock بالتوازي مع تعلم وتنفيذ Backend.

☐ الاتفاق على أول API Contracts وتجربة أول Endpoint مبكرًا.

مبدأ الفريق: نُقلّص الإضافات عند ضيق الوقت، ولا نُضحّي بالوظائف الأساسية أو الأمان أو الاختبار.

# 12. الجدول الزمني للتنفيذ (Milestones)

الفترة المقترحة: من 15 أكتوبر 2026 إلى 30 نوفمبر 2026. يحدد الجدول ما يجب إنجازه بنهاية كل فترة، دون توزيع المهام على أفراد. تُنفّذ الواجهات بالتتابع، مع استمرار تطوير الـ Backend بالتوازي.

| الفترة | ما الذي يجب إنجازه؟ | ناتج الفترة |
| --- | --- | --- |
| 15–17 أكتوبر ¦ 3 أيام | تثبيت التصميمات والـ Design System والـ MVP. إنشاء الـ Repositories الأربعة ومشروع الـ API وتجهيز Layout أساسي لكل واجهة. | المشاريع تعمل محليًا، ونطاق العمل واضح. |
| 18–22 أكتوبر ¦ 5 أيام | إنهاء Main Website: Home وFAQs وLogin وRegister وForgot Password باستخدام Mock Data. بالتوازي: إعداد Express وMongoDB والاتصال الأولي بقاعدة البيانات. | الموقع العام جاهز مبدئيًا، والـ Backend يعمل. |
| 23–29 أكتوبر ¦ 7 أيام | إنهاء Platform Admin Dashboard بالوظائف الأساسية: Overview، مراجعة طلبات المستشفيات، عرض المستشفيات وتغيير حالتها، والخطط/الاشتراكات ببيانات تجريبية. بالتوازي: Models وCRUD الأولية. | لوحة الإدارة جاهزة ببيانات تجريبية وأول APIs مجرّبة. |
| 30 أكتوبر–8 نوفمبر ¦ 10 أيام | إنهاء Hospital Dashboard مع التركيز على Overview والمواعيد والأطباء والمرضى. الأقسام والموظفون إضافات اختيارية. بالتوازي: APIs للأطباء والمرضى والمواعيد. | أهم وظائف إدارة المستشفى مكتملة والـ APIs الأساسية متاحة. |
| 9–13 نوفمبر ¦ 5 أيام | إنهاء Patient Portal: الرئيسية والمواعيد وتفاصيلها والملف الشخصي. استكمال Authentication وAuthorization والأدوار الأساسية في الـ Backend. | الواجهات الأربع مكتملة مبدئيًا وتسجيل الدخول والصلاحيات جاهزان للاختبار. |
| 14–20 نوفمبر ¦ 7 أيام | بدء التكامل تدريجيًا: تسجيل الدخول والمستشفيات والأطباء والمرضى والمواعيد. استبدال Mock Data بالبيانات الحقيقية ومعالجة Loading/Error/Empty States. | الوظائف الأساسية مربوطة بالـ API ويُختبر كل Endpoint أثناء ربطه. |
| 21–24 نوفمبر ¦ 4 أيام | استكمال التكامل وإصلاح اختلافات البيانات، واختبار صلاحيات كل Role وعزل بيانات المستشفيات والمرضى. إصلاح أخطاء Critical وHigh أولًا. | مسارات الـ MVP الأساسية تعمل من الواجهة إلى قاعدة البيانات. |
| 25–27 نوفمبر ¦ 3 أيام | اختبار شامل على الكمبيوتر والموبايل، مراجعة النماذج ورسائل الأخطاء، وإصلاح العيوب والتأكد من عدم وجود أسرار أو بيانات حقيقية في المستودعات. | نسخة مستقرة نسبيًا دون أخطاء حرجة معروفة في المسارات الأساسية. |
| 28–30 نوفمبر ¦ 3 أيام | نشر الواجهات والـ API، تجهيز بيانات تجريبية، كتابة README، وتجربة سيناريو Demo كامل من البداية للنهاية. | المشروع منشور وجاهز للعرض قبل الموعد النهائي. |

## قواعد متابعة الجدول

التاريخ موعد مستهدف لإنهاء ناتج واضح، وليس توزيعًا للمهام على أشخاص.

يُنجز كل موقع بالتتابع حتى يصبح قابلًا للتجربة، ثم ننتقل إلى الموقع التالي؛ وتُترك التحسينات البسيطة لمرحلة لاحقة.

يستمر الـ Backend بالتوازي، وتُختبر الـ APIs فور اكتمالها بدل تأجيل الاختبار لنهاية المشروع.

الأولوية لمسارات الـ MVP الأساسية، وليس الوصول إلى تصميم مثالي قبل الانتقال.

عند التأخر، تُؤجّل الإضافات مثل الرسوم البيانية المتقدمة والإشعارات الموسعة وإدارة الموظفين والأقسام، ولا يُضحّى بالأمان أو الاختبار.

تُراجع الخطة كل يومين أو ثلاثة: ما اكتمل؟ ما الذي يعطل التقدم؟ وهل نحتاج إلى تقليص النطاق؟

## ملاحظة مهمة

الجدول مضغوط وليس ضمانًا للإنجاز، خصوصًا أن الـ Backend ما زال في مرحلة التعلّم. لذلك يجب الالتزام بنطاق MVP محدود، والبدء في التكامل مبكرًا، وتجربة النشر قبل الأيام الأخيرة.